Приложение 2

к приказу Минкультуры НСО

от 01.11.2021г. №385

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Правительства Российской

- Федерации от 17 апреля 2018г. № 457

- УТВЕРЖДАЮ

- ______________________/_____________________________

- (подпись)					(дата)

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  качества условий оказания услуг на 2025-2026 годы

Государственное автономное учреждение культуры

Новосибирской области «Новосибирский областной театр кукол»

| - № | - Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | - Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | - Плановый срок реализации мероприятия | - Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | - Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - реализованные меры по устранению выявленных недостатков | - фактический срок реализации |
|  | - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
|  | - Не выявлено |  |  |  |  |  |
|  | - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | Недостаточно оборудования территории и помещений организации и условий оказания услуг с учетом доступности для инвалидов | - Установить систему дублирования для инвалидов по слуху звуковой информации. - Установить поручень на спуске от гардероба в холл - 3. Установить систему звуковых информаторов и индукционных систем оповещателей. - Согласно плану адаптации на 2021-25гг.: - 4. Приобрести сменное кресло-коляску. - 5.Установить предупреждающие тактильные накладки на ступени в кассовый зал - 6.Приобрести мобильную индукционную систему для слабослыщащихдля кассового зала - 7.Установить дополнительные поручни по лестничным маршам | - 30.12.2019 - 30.12.2020 - 31.12.2022 - 31.12.2022 - 31.12.2025 - 31.12.2026 | - Ответственный- заместитель директора по общим вопросам Антишин А.Б. | - 1.Система дублирования для инвалидов по слуху звуковой информации установлена. - 2. Поручень в комплексе с мобильным пандусом на спуске от гардероба в холл установлен - 3.Система звуковых информаторов установлена на главном входе и в туалете для МГН - Приобретена сменная кресло-коляска - Установлены предупреждающие тактильные накладки на ступени в кассовый зал | - июнь 2021г. - ноябрь 2021г. - ноябрь 2021г. - июль 2022г - июль 2022г. |

- Директор   ГАУК НСО «Театр кукол»   								Ю.А.Горлатых